项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 社会化培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京政法职业学院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京政法职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张红媛 |  |  |  | 联系电话 |  | 89269620 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 29.94 | 29.94 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 30.00 | 29.94 | 29.94 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年预计承接社会化培训约5期，培训人数约400人。力争圆满完成培训数量，并且每期培训学员满意度达到90%以上。 |  |  |  |  | 承接社会化培训7期，培训人数约1074人。培训学员满意度100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务培训人数 |  | ≥400人 | 1074 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 承办班次的数量 |  | ≥5期 | 7 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训顺利实施，无安全责任事故 |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 时效指标 |  | 上半年完成期数≥3期 | 5 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 下半年完成期数≥2期 | 2 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算内 |  | ≤30万 | 29.94 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高学院社会影响力 |  | 提高学院社会影响力 | 提高学院社会影响力 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 调查问卷满意度≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 学员投诉≤5人次 | 0 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |