项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | 教学能力比赛项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京政法职业学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 67.403200 | 67.150000 | 67.150000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 67.403200 | 67.150000 | 67.150000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成高职教学能力比赛各项目作品等制作。 |  |  |  |  | - 已全部完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 精品教学实施报告的图形化设计优化 |  | ≥7套 | 7套 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 二维动画教学资源开发 |  | ≥1150秒 | 1178秒 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 竞赛精品PPT图形化设计制作 |  | ≥1934页 | 2061页 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 复杂结构化图形的制作与绘制 |  | ≥98张 | 127张 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专家指导 |  | ≥126课时 | 126课时 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 精品教案的图形化设计优化 |  | ≥104学时 | 104学时 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 精品专业人才培养方案的图形化设计优化 |  | ≥6套 | 6套 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 竞赛教学视频制作 |  | ≥25个 | 28个 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 交互式游戏开发 |  | ≥7套 | 8套 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 精品课程标准的图形化设计优化 |  | ≥6套 | 6套 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合全国职业院校教学能力大赛赛项技术要求 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目方案前期工作、招标、签订合同和验收 |  | 2024年12月前 | 2024年10月前 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤67.4032万元 | 67.15万元 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 参赛资源加强课程建设 |  | =7门 | 7门 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 省部级比赛获奖（数） |  | ≥5个 | 7个 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00 |  |  |  |